Gmina Dąbrowice

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI                   NA LATA 2023 – 2024

Nazwa podmiotu: Gmina Dąbrowice

Data sporządzenia: 18 września 2023 roku

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności Katarzyna Banasiak
Zatwierdzam:

      Burmistrz Miasta i Gminy Dąbrowice

 Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.                      o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 r. poz. 1062) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024.
Gmina Dąbrowice dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki                           oraz podjęcie działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi                z innymi korzystać z życia publicznego, którego celem jest:

1. Wskazanie kierunków niezbędnych do zmian i wdrożenie rozwiązań, które pozwolą usprawnić funkcjonowanie Urzędu Gminy Dąbrowice w możliwie najszybszym czasie.
2. Podjęcie działań, które sprawią, że Urząd Miasta i  Gminy Dąbrowice stanie się miejscem bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.  
3.  Zwrócenie uwagi na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami poprzez szerzenie świadomości w danym zakresie wśród innych.

Gmina Dąbrowice dotychczas podjęła następujące działania:
1. Zarządzeniem Nr 58/2020 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 14 lipca 2020 roku został wyznaczony koordynator ds. dostępności. Informacja została przekazana                            do publicznej wiadomości. 
2. W dniu 21 kwietnia 2022 roku przygotowany został  przez koordynatora                            ds. dostępności  plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom              ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024. Informacja została przekazana                        do publicznej wiadomości. 
3. W terminie do 31 marca 2021 r. przedłożono oraz poddano do publicznej wiadomości raport   o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4. W 2021 r. informowano pracowników Urzędu Gminy Dąbrowice o działaniach pomagających zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami.
5. Przygotowano wzór wniosku o zapewnienie dostępności, który został opublikowany                        w Biuletynie Informacji Publicznej. 
6. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą sygnalizować potrzebę załatwienia sprawy w Urzędzie przy użyciu dzwonka, znajdujących się przed wejściem głównym. Obsługa klienta jest tak zorganizowana, że sprawy mogą zostać załatwione w danym pokoju. Pracownik sekretariatu/dziennika podawczego zobowiązany jest wezwać wskazanego urzędnika w celu załatwienia sprawy. 
Kierunki działań w ramach planu na rzecz poprawy zapewniania  dostępności Urzędu Gminy Dąbrowice dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024.
	L.p
	Zakres działalności
	Osoba/jednostka odpowiedzialna
	Sposób realizacji
	Czas realizacji

	1.
	Przygotowania strony Zespołu Szkół w Dąbrowicach zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 04.04.2019 r.               o dostępności cyfrowej stron internetowych                  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
	Koordynator ds. dostępności
	Zlecenie  wykonania działania firmie zewnętrznej
	Drugie półrocze 2023 roku


	2.
	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Montaż nakładek na poręcze              ( z nadrukiem Brailla               i drukiem wypukłym)
	Koordynator ds. dostępności
	Zlecenie  wykonania działania firmie zewnętrznej
	Drugie półrocze 2023 roku



	3.
	Wykonanie                            i montaż nakładek ostrzegawczych na schody wewnętrzne
	Koordynator ds. dostępności
	Zakup i montaż nakładek przez firmę zewnętrzną
	Drugie półrocze 2023 roku



	4.
	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku: Wykonanie                                    i montaż tablic informacyjnych na drzwi wewnętrzne 
	Koordynator ds. dostępności
	Zlecenie realizacji działania firmie zewnętrznej
	Drugie półrocze 2023 roku



	5.
	Zapewnienie informacji na temat zlokalizowanych w budynku instytucjach  Wykonanie                                 i montaż tablic zewnętrznych
	Koordynator ds. dostępności
	Zlecenie realizacji działania firmie zewnętrznej
	Drugie półrocze 2023 roku



	6.
	Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji- montaż systemu wzywania pomocy
	Koordynator ds. dostępności
	Zlecenie realizacji działania firmie zewnętrznej
	Drugie półrocze 2023 roku



	7.
	Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji- zakup krzesła ewakuacyjnego dla budynków: Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Dąbrowicach i Dąbrowickiego Centrum Kultury


	Koordynator ds. dostępności
	Zakup krzesła ewakuacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami
	Drugie półrocze 2023 roku



	8.
	Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabo słyszących - zakup i wdrożenie pętli indukcyjnej w  budynkach Urzędu Gminy, Zespołu Szkół w Dąbrowicach 
	Koordynator ds. dostępności
	Zakup pętli indukcyjnych dla niedosłyszących
	Drugie półrocze 2023 roku



	9.
	Zapewnienie obsługi tłumacza języka migowego
	Koordynator ds. dostępności
	Zlecenie firmie zewnętrznej
	W razie potrzeby


	10.
	Opracowanie filmiku przedstawiającego podstawowe informacje o Urzędzie Gminy Dąbrowice  i w jednostkach podległych uzupełnionego o napisy oraz język  migowy

	Koordynator ds. dostępności
	Zlecenie firmie zewnętrznej opracowanie filmików
	Drugie półrocze 2023 roku



	11.
	Wzrost świadomości pracowników Urzędu Miasta i  Gminy  na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnościami
	Koordynator ds. dostępności
	organizacja szkoleń dla pracowników w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, bieżące przekazywanie informacji o pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami
	Lata 

2022-2024

	12.
	Podjęcie starań mających na celu zapewnienie miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami
	Kierownik Referatu  we współpracy z Koordynatorem  ds. Dostępności
	wydzielenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowanych możliwie blisko wejścia do budynku Urzędu Gminy

	Do końca 2024 roku

	13.
	Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności


	Koordynator ds. dostępności/

Osoba odpowiedzialna za zamieszczenie informacji
	Bieżąca aktualizacja informacji zawartych w deklaracji dostępności zamieszczonej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
	Lata 

2022-2024
Działanie ciągłe,

aktualizacja przynajmniej raz w  roku 




